## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000738 | 2020-08-06
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación de la Escuela Secundaria Técnica 30 CCT 14DST0030F, ubicada en la Cabecera Municipal de Valle de Juárez, Jalisco. Segunda etapa.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de rehabilitación en la Escuela Secundaria Técnica 30, ubicada sobre la Carretera Nacional Entronque Valle de Juárez Kilómetro 3.5, en el Municipio de Valle de Juárez, Jalisco. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 2794.88 m2 de preliminares , 311.33 m2 de ingreso, 12 piezas de equipamiento de laboratorio de usos múltiples, 21 piezas de instalación eléctrica, 555.49 m2 de patio civico, 289.9 m2 de banquetas, andadores y rampas, 5491.49 m2 de limpieza.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en esta escuela dignificando el inmueble y beneficiando a 198 estudiantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 90 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 198 Estudiantesaproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭ 225 Estudiantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Estudiantes
9.- META ( CANTIDAD ): 1156.72
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
12.- CONCEPTO DE OBRA: ESPACIO EDUCATIVO
13.- ACCION: REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
2794.88 | M2, preliminares |  |  |  |  | 199946.184
311.33 | M2, ingreso |  |  |  |  | 1072269.548
12 | PZA, equipamiento de laboratorio de usos múltiples |  |  |  |  | 759778.1572
21 | PZA, instalación eléctrica |  |  |  |  | 178479.7692
555.49 | M2, patio civico |  |  |  |  | 1825235.1412
289.9 | M2, banquetas, andadores y rampas |  |  |  |  | 711721.4104
5491.49 | M2, limpieza |  |  |  |  | 52569.79
[5 empty] | TOTAL | 4800000
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5