## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000966 | 2020-12-04
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Rehabilitación y ampliación del Hospital de la Mujer en municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2.
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se realizaran diversas obras de Rehabilitación y ampliación del Hospital de la Mujer ubicado sobre la Avenida Francisco I. Madero 1000, San Martin de Las Flores, en municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2. Los trabajos consideran la intervención en diversas áreas del inmueble con el fin de mejorar las condiciones de operatividad, entre ellas: 7843 m2 de renovacion area existente, 32 m2 de cuarto de vigilancia (est-alb-aca), 201 m2 de gobierno (est-alb), 99 m2 de baños aislados (est-alb-aca), 503 m2 de crecimiento y desarrollo,ucin y ucinex (est-alb-aca), 854 m2 de hospitalizacion (est-alb-aca), 817 m2 de obra exterior-patio de maniobras, 18 piezas de sistema contraincendio, 60 piezas de gases medicinales, 196 m de instalacion pluvial, 176 m de instalacion sanitaria, 258 m de instalacion hidraulica, 192 salidas de instalacion electrica, 20 piezas de instalacion aire acondicionado.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un ambiente y espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en este hospital dignificando el inmueble y beneficiando a 4 287 habitantes de esta localidad.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 60 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 4287 Habitantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭ 19 823 Habitantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Habitantes
9.- META ( CANTIDAD ): 10 349
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EN SALUD
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | HOSPITAL REGIONAL
13.- ACCION: | REHABILITACIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
7843 | M2, renovacion area existente |  |  |  |  | 4697896.354
32 | M2, cuarto de vigilancia (est-alb-aca) |  |  |  |  | 492678.5756
201 | M2, gobierno (est-alb) |  |  |  |  | 1120781.1888
99 | M2, baños aislados (est-alb-aca) |  |  |  |  | 1620951.6128
503 | M2, crecimiento y desarrollo,ucin y ucinex (est-alb-aca) |  |  |  |  | 4696180.6908
854 | M2, hospitalizacion (est-alb-aca) |  |  |  |  | 9947219.6228
817 | M2, obra exterior-patio de maniobras |  |  |  |  | 1644687.034
18 | PZA, sistema contraincendio |  |  |  |  | 1320433.5564
60 | PZA, gases medicinales |  |  |  |  | 1302605.8064
196 | M, instalacion pluvial |  |  |  |  | 75919.564
176 | M, instalacion sanitaria |  |  |  |  | 99664.2768
258 | M, instalacion hidraulica |  |  |  |  | 1083581.3924
192 | SAL, instalacion electrica |  |  |  |  | 738696.2244
20 | PZA, instalacion aire acondicionado |  |  |  |  | 1158704.1008
[5 empty] | TOTAL | 30000000
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5