## Ficha
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS (SIPRO)
[5 empty] | No. De Ficha SIPRO | 060002000239 | 2020-09-01
1.- NOMBRE DE LA OBRA : Construcción del Centro de Salud Tala, CLUES JCSSA004995, en el municipio de Tala, Jalisco (continuación).
2.-DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: se realizaran obras para la Construcción del Centro de Salud Tala con domicilio conocido sobre la calle Hidalgo en la colonia Guadalupe, en el municipio de Tala, Jalisco. Estas incluyen: 2460 m2 de trabajos preliminares y demoliciones , 3638 m2 de trabajos de obra civil y albañilerias, 3772 m2 de trabajos de acabados y recubrimientos: pisos ceramicos, impermeabilizantes, cubiertas, mamparas, pintura, canceleria y aluminio, herreria, carpinteria, plafones, 978 m de trabajos de instalaciones: hidraulica, sanitaria, pluvial, instalacion para compresor, sistema contra incendio, 1 lote de trabajos de instalaciones electricas: alumbrado, contactos, hvac, media tension, baja tension, luminarias 1 lote de trabajos de cctv y voz y datos: voz y datos, cctv, canalizaciones, 909.86 m2 de trabajos exteriores y pavimentos: losas y pavimentos, banquetas y guarniciones, jardinera, 2510.58 kg de trabajos de ingreso: cimentacion, estructura, cubierta, balizamiento y señalizacion, limpiezas.
3.- DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS: Con la intervención se logrará propiciar un mejor ambiente con espacios dignos para que se puedan desempeñar de manera apropiada las acciones en el centro de salud dignificando el inmueble y condición de atención de los 3303 beneficiarios directos.
4.- NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO: |  |  | IDEA | PROYECTO
5.- DURACION EN MESES: 30 DIAS
6.-BENEFICIARIOS : 3,303 habitantes aproximadamente
7.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ‭5,367 habitantes aproximadamente
8.- UNIDAD MEDIDA BENEFICIARIOS: Habitantes
9.- META ( CANTIDAD ): 8319
10.- UNIDAD DE MEDIDA: M2
11.- CONCEPTO GENERAL DE LA OBRA: |  |  | INFRAESTRUCTURA EN SALUD
12.- CONCEPTO DE OBRA: |  | CENTRO DE SALUD
13.- ACCION: | CONSTRUCCIÓN
14.- DIMENSIONAMIENTO
PRESUPUESTO RESUMIDO
CANTIDAD | COMPONENTE |  |  |  |  | IMPORTE (INCLUYE IVA)
2460 | M2, trabajos preliminares y demoliciones |  |  |  |  | 431404.2414
3638 | M2, trabajos de obra civil y albañilerias: excavaciones, relleno y mejoramiento, albañilerias, losas |  |  |  |  | 3052650.8481
3772 | M2, trabajos de acabados y recubrimientos: pisos ceramicos, impermeabilizantes, cubiertas, cortina antibacterial, mamparas, muebles y accesorios de baños, pintura, canceleria y aluminio, herreria, carpinteria, plafones |  |  |  |  | 2944845.7878
978 | M, trabajos de instalaciones: instalacion hidraulica, instalacion sanitaria, instalacion pluvial, instalacion para compresor, hvac, sistema contra incendio |  |  |  |  | 723607.4661
1 | LOTE, trabajos de instalaciones electricas: alumbrado, contactos, hvac, media tension, alimentador principal en baja tension, sistema de tierras, luminarias, tableros |  |  |  |  | 1156337.5386
1 | LOTE, trabajos de cctv y voz y datos: voz y datos, cctv, canalizaciones |  |  |  |  | 363335.954
909.86 | M2, trabajos exteriores y pavimentos: losas y pavimentos, banquetas y guarniciones, jardinera, rectos. acabado pulido., cancel, cisterna, cuarto de residuos peligrosos |  |  |  |  | 710062.6558
2510.58 | KG, trabajos de ingreso: cimentacion, estructura, cubierta, balizamiento y señalizacion, limpiezas |  |  |  |  | 317755.5083
[5 empty] | TOTAL | 9700000
15.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN (LIGAR ARCHIVOS)
| SI | NO
PRESUPUESTO | X
CALENDARIO | X
LISTADO DE PERSONAL |  | X
437.5