## Worksheet
id_project | 153
Nombre de la persona que registra el proyecto | Mario Alejandro Silva Sotelo
Correo electrónico (Institucional) | tlajomulcop.proyectos@gmail.com
Organismo al que pertenece | Dirección General de Obras Publicas
Puesto que desempeña dentro del organismo | Director de Planeación y Programación
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Título del proyecto | VASO REGULADOR UBICADO EN LA PROLONGACIÓN MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO.
Número que identifica al proyecto | DGOP-AP-MUN-R33-LP-046-19
Descripción | Terreno anteriormente usado para sembrar
Próposito | EVITAR DAÑOS POR POR AGUA PLUVIAL
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Alcantarillado pluvial y sanitario
Tipo de proyecto | Construcción
Personas beneficiadas | 4500
Calle | PROLONGACION MATAMOROS
Localidad | San Agustín
Región | Tlajomulco de Zúñiga
Código Postal | 45640
País | México
Descripción del lugar | Terreno anteriormente usado para sembrar
Nombre del responsable del proyecto | Jonathan Omar Cruz Iñiguez
Cargo | Director de Estudios Proyectos y Construcción
Télefono | 3332834400
Correo electrónico | tlajomulco.proyectos@gmail.com
Domicilio
Horario de oficina | 9:00 a 15:00
Estudios de Impacto Ambiental | 93¦Ambiental¦2019-08-02¦"Miguel Ángel Vázquez Sahagún"¦DGOP-AP-MUN-R33-LP-043-19
Estudios de Factibilidad | 75¦Evaluación¦2019-06-24¦Secretaria de Bienestar¦23415
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos | 58¦Topografía¦2019-03-01¦Jonathan Omar Cruz Iñiguez¦Top-01
Origen del recurso | Municipal¦Ramo 33¦2019-06-24 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2019-08-02
Entidad de adjudicación | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Nombre del responsable | Ing. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Constructora Apantli S.A. de C.V., Constru Populi S.A. de C.V., Enlace Ingenieria Aplicada S.A.S. de C.V. en asociación con Grial Construcciones S.A. de C.V., Constructora Cadamu S.A. de C.V., Grupo Constructor Strade S.A. de C.V., Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V., Maden Constructores S.A. de C.V., Aguas y Caminos de Jalisco S.A. de C.V., Extra Construcciones S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Dirección General Adjunto de Licitación y Normatividad
Título del contrato | DGOP-AP-MUN-R33-LP-043-19
Empresa contratada | Constructora Apantli, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Fisico
Fecha de presentación de su propuesta | 2019-08-19
Monto del contrato | 3773924.00
Alcance del trabajo según el contrato | Vaso regulador ubicado en la prolongacion Matamoros, en la localidad de San Agustín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Fecha de inicio del contrato | 2019-08-27
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 Días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 5477139
Razones de cambio en el precio del contrato | Atender la necesidad de trabajos extraordinarios
Variaciones en la duración del contrato | 106 Días Naturales
Razones de cambio en la duración del contrato | Propuesta de funcionamiento para el área de bombeo
Variaciones en el alcance del contrato | Conceptos Extraordinarios
Razones de cambios en el alcance del contrato | Propuesta de funcionamiento para el área de bombeo
Aplicación de escalatoria | No Aplica
Estado actual del proyecto | 100
Costo de finalización | 5477380.00
Fecha de finalización | 2019-12-15 00:00:00
Alcance a la finalización | Vaso regulador, carcamo de bombeo, media tensión
Razones de cambio en el proyecto | No aplica
Documentos del proyecto | http://costjalisco.org.mx/documents/1614982811VASOSANAGUSTIN-TOPOGRAFICO.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1614983009043-19puntoacuerdo097-2019.PDF¦http://costjalisco.org.mx/documents/1614984312VASOSANAGUSTIN-DETALLES1.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1614984312VASOSANAGUSTIN-GEOMETRICO.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1614984312VASOSANAGUSTIN-DETALLES2.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1614987428043-19contratofirmado.PDF¦http://costjalisco.org.mx/documents/1614987575043-19bases.PDF¦http://costjalisco.org.mx/documents/1614988271043-19conv.montofirmado.PDF¦http://costjalisco.org.mx/documents/1615087935043-19manifestación.PDF¦http://costjalisco.org.mx/documents/1615089167047-19convocatoria.PDF¦http://costjalisco.org.mx/documents/1615103743043-19Actadeterminacion.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1615232778VasoReguladorVallarta.pdf