## Worksheet
id_project | 161
Nombre de la persona que registra el proyecto | Samantha Monserrat Ilustre Preciado
Correo electrónico (Institucional) | samantha.ilustre@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Puesto que desempeña dentro del organismo | Directora de Proyectos Arquitectónicos
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | Omar David Paredes Flores
Título del proyecto | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE CARRETERAS TRAMO MAGDALENA - ETZATLÁN Y TRAMO CRUC. STA. MARÍA - SAN MARTÍN HIDALGO - AMECA Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TRAMO VILLA CORONA - ATOTONILCO EL BAJO
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
Descripción | El avance físico que se agrega corresponde al global de los alcances contratados, siendo importante definir que la etapa de conservación tiene 100% de avance y la etapa de mantenimiento 46% de avance. Además en la ubicación del contrato la calle, colonia, y código postal no aplican ya que la intervención se realiza es en las Carreteras estatales 612, 618 y 633 en las regiones Valles y Lagunas, en los municipios de Magdalena, San Juanito, Etzatlán, Ameca, San Martín Hidalgo y Villa Corona
Próposito | Mejoramiento de la red carretera a cargo del Estado
Sector | Proyectos de Infraestructura
Subsector | Vías de comunicación y terrestres
Tipo de proyecto | Conservación
Personas beneficiadas | 340693
Calle | No aplica
Localidad | Varias
Región | Varias
Código Postal | 44270
País | México
Descripción del lugar | El avance físico que se agrega corresponde al global de los alcances contratados, siendo importante definir que la etapa de conservación tiene 100% de avance y la etapa de mantenimiento 46% de avance. Además en la ubicación del contrato la calle, colonia, y código postal no aplican ya que la intervención se realiza es en las Carreteras estatales 612, 618 y 633 en las regiones Valles y Lagunas, en los municipios de Magdalena, San Juanito, Etzatlán, Ameca, San Martín Hidalgo y Villa Corona
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 10:00-17:00
Estudios de Impacto Ambiental | 101¦Ambiental¦2020-03-20¦"Dirección General de Proyectos de Ingeniería"¦SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
Estudios de Factibilidad | 69¦Planeación de pre inversión¦2020-03-14¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000233
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos | 63¦Ingeniería de tránsito¦2020-02-15¦Dirección General de Infraestructura Carretera¦SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020
Origen del recurso | Estatal¦Fondo de participaciones no condicionadas (Participaciones 2021), Financiamiento, Decreto 27913-LXII-2020 (CR BBVA 1000MDP 7.04) - 6151¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-03-21
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precio alzado
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Constructora Erlort y Asociados S.A. de C.V., Concretos Asfaltos y Cimentaciones Edir S.A. de C.V. en asociación en participación con Edificaciones San Julián S.A. de C.V. y Tra Senda Ingeniería S.A. de C.V., Megaobras S.A. de C.V., Procopesa S.A. de C.V. en asociación en participación con Arrentrac S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Conservación periódica de carreteras 612 tramo Magdalena - Etzatlán, en los municipios de Etzatlán, Magdalena y San Juanito de Escobedo y 618 tramo Cruc. Sta. María - San Martín Hidalgo - Ameca, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo; y Conservación periódica y reconstrucción de carretera 633 tramo Villa Corona - Atotonilco El Bajo, en el municipio de Villa Corona, Jalisco.
Empresa contratada | Procopesa, S.A. de C.V. en asociación en participación con Arrentrac, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-05-11
Monto del contrato | 253575914.00
Alcance del trabajo según el contrato | 1.- Etapa preparatoria, 2.- Reconstrucción, rehabilitación y conservación periódica, 3.- Conservación rutinaria y 4.- Etapa de devolución de 56.03 km
Fecha de inicio del contrato | 2020-05-28
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 1,591 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Variaciones en la duración del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica, se trata de un contrato a precio alzado
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica, la obra se encuentra en proceso
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 89.9%
Costo de finalización
Fecha de finalización
Alcance a la finalización | No aplica, la obra se encuentra en proceso.
Razones de cambio en el proyecto | No aplica, la obra se encuentra en proceso
Documentos del proyecto | http://costjalisco.org.mx/documents/1615051687SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020_opinióntécnicaambiental.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1615051712060002000273LP-061-2020-SIPRO.xlsx¦http://costjalisco.org.mx/documents/1615051727SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020_VALORACIONDELACONDICIONDELTRAMOCARRETEROLP-061-2020V2.zip¦http://costjalisco.org.mx/documents/1615051744SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020_anexotécnicodevalidaciónfinanciera.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1615052070SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020_bases.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1615052135SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020_Fallo.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1615052172SIOP-E-ICAR-OB-LP-061-2020_Contrato.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1615520968plan-de-infraestructura-carretera-2019-2024.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1615526595SIOP-E-ICAR-CR-OB-LP-061-2020_Convocatoria.pdf