## Worksheet
id_project | 240
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Yolanda Acuña Ruiz
Título del proyecto | Rehabilitación de preescolar José María Martí, en Guadalajara.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ECCR-OB-LP-268-2020
Descripción | Escuela preescolar
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 832
Calle | Orquesta 1526, , Guadalajara, Jal.
Localidad | Guadalajara
Región | Centro
Código Postal | 44700
País | México
Descripción del lugar | Escuela preescolar
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192300
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental | 139¦Ambiental¦2020-02-13¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/360
Estudios de Factibilidad | 89¦Planeación de pre inversión¦2020-09-18¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦60002000310
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-06-13
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Consorcio Constructor Válvula S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Dos-HB Construcción S.A. de C.V., Estudios y Edificaciones Maral S.A. de C.V., Group Beta Cimentaciones S.A. de C.V., Grupo Constructor Ikheo S.A. de C.V., GSS Construcciones S.A. de C.V., Guadalca Constructora S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a través de la Dirección General de Construcción
Título del contrato | Rehabilitación de preescolar José María Martí CCT14EJN0084G, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Empresa contratada | Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-07-08
Monto del contrato | 4875220.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela preescolar
Fecha de inicio del contrato | 2020-07-25
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 699,513
Razones de cambio en el precio del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en la duración del contrato | 22 días
Razones de cambio en la duración del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 5172608.00
Fecha de finalización | 2020-11-13 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de preescolar
Razones de cambio en el proyecto | trabajos complementarios a la obra
Documentos del proyecto | http://costjalisco.org.mx/documents/1635029438SIOP-E-ECCR-OB-LP-268-2020_Bases_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635171280SIOP-E-ECCR-OB-LP-268-2020Convenio.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635483568Factibilidadecológica268-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635483605Anexotécnicodevalidaciónfinanciera268-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/163548364505-23-20-ix_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1638304839LP-268-2020.xlsx¦http://costjalisco.org.mx/documents/1638305014SIOP-E-ECCR-OB-LP-268-2020_Contrato_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1638305047SIOP-E-ECCR-OB-LP-268-2020_Fallo_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1638305075SIOP-E-ECCR-OB-LP-268-2020_Convocatoria_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1663262129SIOP-E-ECCR-OB-LP-268-2020_Finiquito.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1695926266268-2020_preescolar_jose_maria_marti_compressed.pdf