## Worksheet
id_project | 252
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Yolanda Acuña Ruíz
Título del proyecto | Rehabilitación de primaria Severo Diaz Galindo en Guadalajara.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020
Descripción | Escuela Primaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 820
Calle | J. Jiménez Romo 513
Localidad | Guadalajara
Región | Centro
Código Postal | 44990
País | México
Descripción del lugar | Escuela Primaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192300
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental
Estudios de Factibilidad | 100¦Planeación de pre inversión¦2020-09-11¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦60002000319
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-06-13
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Ar+In, S.A. de C.V., Constructora de Inmuebles Tecnológicos S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Constructora Flores Fajardo S.A. de C.V., Constructora Morante S.A. de C.V., Dasam Desarrolladora S.A. de C.V., Desarrolladora Abra S.A. de C.V., Diseño, Construcción y Servicios Doxos S.A. de C.V., Diseños y Construcciones Lota S.A. de C.V., Edificaciones Rodca S.A. de C.V., Edificaciones y Proyectos Roca S.A. de C.V., Estación 0+000 S.A. de C.V., Gal Gar Construcciones S.A. de C.V., Grupo Constructor Constraulica S.A. de C.V., Grupo V y CG S.A. de C.V., GSS Construcciones S.A. de C.V., Joraq S.A. de C.V., Mospal Construcciones S.A. de C.V., Proarka Edificaciones S.A. de C.V., Promotora y Constructora Jawer S.A. de C.V., Terracerías y Edificaciones de Jalisco S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de primaria Severo Diaz Galindo CCT14DPR0373P, municipio de Guadalajara, Jalisco.
Empresa contratada | Mospal Construcciones S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-07-09
Monto del contrato | 5402343.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela primaria
Fecha de inicio del contrato | 2020-07-28
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 748,224.50
Razones de cambio en el precio del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en la duración del contrato | 22 días
Razones de cambio en la duración del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 6150567.00
Fecha de finalización | 2020-11-16 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de Escuela
Razones de cambio en el proyecto | trabajos complementarios a la obra
Documentos del proyecto | http://costjalisco.org.mx/documents/1635188011SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020_Contrato(1).pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635188094SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020_.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635372917SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020_Bases_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635372952SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020_Convocatoria(1)_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635373008SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020_Fallo_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1638380924LP-277-2020.xlsx¦http://costjalisco.org.mx/documents/163838095205-23-20-ix_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1664300628Finiquito-CSS-277-2020_Censurado.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1695767289FACTIBILIDADECOLÓGICALP-277-2020_.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1695767488FACTIBILIDADFINANCIERALP-277-2020_.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1695931502277-2020_-_severo_diaz_compressed.pdf