## Worksheet
id_project | 260
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Yolanda Acuña Ruiz
Título del proyecto | Construcción del almacén general de la Secretaría de Educación en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en Zapopan. Segunda etapa.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020
Descripción | Almacén general para insumos y materiales de la SEJ
Próposito | Almacenamiento de insumos y materiales de la Secretaría de Educación Jalisco.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Construcción
Personas beneficiadas | 2028
Calle | Av. Inglaterra S/N y Av. del Tule
Localidad | Zapopan
Región | Centro
Código Postal | 45017
País | México
Descripción del lugar | Almacén general para insumos y materiales de la SEJ
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192300
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental | 119¦Ambiental¦2020-01-10¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/433/2020
Estudios de Factibilidad
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-22 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-08-15
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Código A Constructores S.A. de C.V., CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V., Desarrolladores Verde Vallarta S.A. de C.V., Femarco S.A. de C.V., Grupo Constructor Abril S.A. de C.V., Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal S.A. de C.V., Grupo Empresarial AI S.A.P.I. de C.V., Laga Ingeniería y Construcciones Avanzadas S.A. de C.V., Metro Asfaltos S.A. de C.V., Pixide Constructora S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Ceiese Construcción y Edificación S.A. de C.V., Tecnólogos e Ingenieros Civiles S.A. de C.V., Trena S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Construcción del almacén general de la Secretaría de Educación, en Av. Inglaterra S/N y Av. del Tule en el Fraccionamiento Puertas del Tule, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa.
Empresa contratada | Laga Ingeniería y Construcciones Avanzadas S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-09-21
Monto del contrato | 31283237.00
Alcance del trabajo según el contrato | Construcción de almacén general
Fecha de inicio del contrato | 2020-10-10
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica
Variaciones en la duración del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100
Costo de finalización | 31283237.00
Fecha de finalización | 2021-01-07 00:00:00
Alcance a la finalización | Construcción de Almacén
Razones de cambio en el proyecto | No aplica por no tener variaciones
Documentos del proyecto | http://costjalisco.org.mx/documents/163517889037_ALMA_EDU_ARC_ACC_20202820.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/163517889037_ALMA_EDU_ARQYAC_20200820.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/163517889037_ALMA_EDU_DET_20200820.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635183005Factibilidadecológica517-2020_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635183021Anexotdevalidaciónfinanciera517-2020_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635199988SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020_Contrato.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635200218SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020_Fallo_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635200425SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020_Convocatoria(1)_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635200464SIOP-E-ECICR-OB-LP-517-2020_Bases_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1691533096LP-517-2020.xlsx¦http://costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163552506905-23-20-ix_compressed.pdf