## Worksheet
id_project | 278
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Yolanda Acuña Ruiz
Título del proyecto | Rehabilitación de Secundaria Técnica 142 en Zapopan.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020
Descripción | Escuela secundaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 2036
Calle | Puerto Tampico 1188
Localidad | Zapopan
Región | Centro
Código Postal | 45060
País | México
Descripción del lugar | Escuela secundaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192300
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental | 128¦Ambiental¦2020-02-13¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/345
Estudios de Factibilidad | 123¦Planeación de pre inversión¦2020-09-18¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦60002000305
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-06-13
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Arq. Jorge Armando Torres Zermeño, Atelier BCM S.A. de C.V., Código Pi Consultoría y Servicios S.A. de C.V. en Asociación en Participación con J&L Asesoría y Servicios S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Constructora y Comercializadora Realiza S.A. de C.V., Daco Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil S.A. de C.V., Dagp Ingenieros Constructores S.A. de C.V., Desarrolladora de Insumos para la Construcción S.A. de C.V., Dos-HB Construcción S.A. de C.V., Estación 0+000 S.A. de C.V., Femarco, S.A. de C.V., Grupo Constructor Nuevo Progreso S.A. de C.V., Grupo Emporio Contemporáneo S.A. de C.V., Grupo V y CG S.A. de C.V., GSS Construcciones S.A. de C.V., Joraq S.A. de C.V., Lambda Consultoría y Construcción S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Construcción y Restauración de Occidente S. de R.L. de C.V., Medgar Construcciones S.A. de C.V., Mospal Construcciones S.A. de C.V., Nicza Construcciones S.A. de C.V., Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V., Servicios de Infraestructura Niva S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de Secundaria Técnica 142 CCT14DST0150S, municipio de Zapopan, Jalisco.
Empresa contratada | Nicza Construcciones, S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-07-08
Monto del contrato | 5909654.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela secundaria
Fecha de inicio del contrato | 2020-07-24
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 773,573.72
Razones de cambio en el precio del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en la duración del contrato | 22 días
Razones de cambio en la duración del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 6683228.00
Fecha de finalización | 2020-11-12 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de Escuela
Razones de cambio en el proyecto | No aplica por no tener variaciones
Documentos del proyecto | http://costjalisco.org.mx/documents/1635300022262-2020_-_sec._tec._142_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635300629Factibilidadecológica262-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635300652Anexotdevalidaciónfinanciera262-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/163530067305-23-20-ix_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635357763SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020_Contrato.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635357840SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020convenio__compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635358044SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020_Bases_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635358117SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020_Convocatoria(1)_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1635358146SIOP-E-ECCR-OB-LP-262-2020_Fallo_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1638485671LP-262-2020.xlsx¦http://costjalisco.org.mx/documents/1664311829Finiquito-LP-262-2020_Censurado.pdf