## Worksheet
id_project | 3097
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Felipe Secundino Vera Pérez
Título del proyecto | Rehabilitación Escuela Primara Ignacio Allende, de Tala.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020
Descripción | Escuela primaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 876
Calle | La Higuera numero 16
Localidad | Tala
Región | Valles
Código Postal | 45300
País | Mexico
Descripción del lugar | Escuela primaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00
Estudios de Impacto Ambiental | 196¦Ambiental¦2021-01-11¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/068
Estudios de Factibilidad | 166¦Planeación de pre inversión¦2020-12-18¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002001045
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-12-01
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | 3S Infraestructura y Obra Civil S.A. de C.V., Abastecedora Civil Electromecánica S.A. de C.V., Adolfo Rodríguez Servin, Anitsuj, S.A. de C.V., Aquanova Ingeniería Ambiental S.A. de C.V., Codecam Construcciones S.A. de C.V., Consorcio Constructor Válvula S.A. de C.V., Constructora Campujal S.A. de C.V., Constructora Capla S.A. de C.V., Constructora de Inmuebles Tecnológicos S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Constructora Ramicor S.A. de C.V., Constructora Vico S.A. de C.V., Constructora y Comercializadora Realiza S.A. de C.V., Construmak Total Rast S.A. de C.V., Corvo Ingeniería S.A. de C.V. En Asociación en Participación con Bampo Construcciones S.A. de C.V., CRN Infraestructura y Proyectos S.A. de C.V., Daco Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil S.A. de C.V., Desarrollos Casavi S.A. de C.V., Estudios y Edificaciones Maral S.A. de C.V., Galjack Arquitectos y Construcciones S.A. de C.V., Grupo Constructor Aredce S.A. de C.V., Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V., Grupo Constructor Lumardi S.A. de C.V., Grupo Constructor Nuevo Progreso S.A. de C.V., Ing. Roberto Casarrubias Pérez, Karwo Constructora S.A. de C.V., M.&.D Ingenieros S.A. de C.V., Medgar Construcciones S.A. de C.V., Porpasa Construcciones S.A. de C.V., Proarka Edificaciones S.A. de C.V., Sagar Construcciones S.A. de C.V., Yuhcoit S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato
Empresa contratada | Desarrollos Casavi S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2021-01-11
Monto del contrato | 8238245.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela primaria
Fecha de inicio del contrato | 2021-01-30
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 120 días
Variaciones en el precio del contrato | 1761754
Razones de cambio en el precio del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en la duración del contrato | 32 días
Razones de cambio en la duración del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 10000000.00
Fecha de finalización | 2021-06-25 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de escuela primaria
Razones de cambio en el proyecto | Trabajos complementarios al contrato
Documentos del proyecto | http://costjalisco.org.mx/documents/1681407687FactibilidadecológicaLP-1102-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681407728Sipro-LP-1102-2020.xlsx¦http://costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163548402605-23-20-ix_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681407863AnexotvalidaciónfinancieraLP-1102-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681408283SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020_Bases.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681408319SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020_Convocatoria.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681408491SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020_Contrato.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681408866Conv.Modif-SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020_.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681409150Finiquito-SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1102-2020_.pdf