## Worksheet
id_project | 3098
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Israel Flores Gómez
Título del proyecto | Rehabilitación de la Escuela CAM Ignacio Manuel Altamirano, en Tala.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020
Descripción | Escuela cam C A M
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 380
Calle | Guamuchil 30
Localidad | Tala
Región | Valles
Código Postal | 45300
País | Mexico
Descripción del lugar | Escuela cam C A M
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00
Estudios de Impacto Ambiental | 197¦Ambiental¦2020-01-11¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/552
Estudios de Factibilidad | 167¦Planeación de pre inversión¦2020-12-01¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002001056
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-12-01
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Bartorres Constructora S.A. de C.V., Bufete Edificador Perca S.A. de C.V., Consorcio Constructor Válvula S.A. de C.V., Constructora Campujal S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Constructora y Comercializadora Realiza S.A. de C.V., Corvo Ingeniería S.A. de C.V., CRN Infraestructura y Proyectos S.A. de C.V., Daco Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil S.A. de C.V., Femarco S.A. de C.V., Grupo Constructor Gleoss S.A. de C.V., Grupo Constructor Nuevo Progreso S.A. de C.V., Imex Construcciones S.A. de C.V., Porpasa Construcciones S.A. de C.V., Proyectos y Construcciones Cupe S.A. de C.V., Proyectos y Construcciones RRAF S.A. de C.V., Sagar Construcciones S.A. de C.V., Servicios en Diseño y Construcción de Inmuebles de Occidente S.A. de C.V., Spatium Appraisers S.A. de C.V., Yuhcoit S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de la Escuela CAM Ignacio Manuel Altamirano, en la cabecera municipal del municipio de Tala, Jalisco.
Empresa contratada | Spatium Appraisers S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2021-01-11
Monto del contrato | 4957509.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de Escuela CAM
Fecha de inicio del contrato | 2021-01-30
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 120 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 1,042,490
Razones de cambio en el precio del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en la duración del contrato | 32 días naturales
Razones de cambio en la duración del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 6000000.00
Fecha de finalización | 2021-07-30 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de escuela cam C A M
Razones de cambio en el proyecto | No aplica por no tener variaciones.
Documentos del proyecto | http://costjalisco.org.mx/documents/1681409781FactibilidadecológicaLP-1103-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681409881Sipro-LP-1103-2020.xlsx¦http://costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163548402605-23-20-ix_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681410028AnexotvalidaciónfinancieraLP-1103-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681410476SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020_Bases.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681410536SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020_Convocatoria.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681410572SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020_Fallo.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1681410928Finiquito-SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020_.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1684801633SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020_Contrato.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1692217213Conv.Modif-SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1103-2020_.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1738020669ODV.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1738020681IFV.pdf