## Worksheet
id_project | 3150
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Israel Flores Gómez
Título del proyecto | Construcción De La Primera Etapa Del Hospital General Regional De Ocotlán
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020
Descripción | Hospital Regional Comunitario
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura de salud
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Salud
Tipo de proyecto | Construcción
Personas beneficiadas | 92967
Calle | Tabachin
Localidad | Ocotlan
Región | Ciénega
Código Postal | 47829
País | México
Descripción del lugar | Hospital Regional Comunitario
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 47829
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00
Estudios de Impacto Ambiental | 218¦Ambiental¦2020-01-11¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/
Estudios de Factibilidad | 188¦Planeación de pre inversión¦2020-11-09¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000792
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-09-01
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Construcciones Ormex S. de R.L. de C.V. en asociación en participación con Corvo Ingeniería S.A. de C.V., Constructio Gerens S.A. de C.V., Constructora Cecuchi S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Constructora Ramicor S.A. de C.V., Gotop Construcciones y Proyectos S.A. de C.V., Grupo Constructor Coviz S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Constructora Celica S.A. de C.V., Grupo Empresarial AI S.A.P.I. de C.V., Ineco Construye S.A. de C.V., Lara Diseño y Construcción S.A. de C.V. en Asociación en Participación con Romo Acevedo Construcciones S.A. de C.V., Megaobras S.A. de C.V., Panaobras S. de R.L. de C.V., Trípoli Emulsiones S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Construcción De La Primera Etapa Del Hospital General Regional De Ocotlán, Jalisco.
Empresa contratada | Trípoli Emulsiones S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-10-01
Monto del contrato | 32866013.00
Alcance del trabajo según el contrato | Construcción de Hospital Regional
Fecha de inicio del contrato | 2020-10-17
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 198 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 7,131,924
Razones de cambio en el precio del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en la duración del contrato | 166 días naturales
Razones de cambio en la duración del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 39997937.00
Fecha de finalización | 2021-10-15 00:00:00
Alcance a la finalización | Construcción de Hospital Regional
Razones de cambio en el proyecto | Trabajos complementarios al contrato
Documentos del proyecto | http://costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163548402605-23-20-ix_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1684266439SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020_Bases.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1684266470SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020_Convocatoria(1).pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1684266496SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020_Fallo.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1684266532SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020_Contrato.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1684267226Conv.Modif-SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020_.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1691100847FACTIBILIDADECOLÓGICALP-651-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1695751222VALIDACIÓNFINANCIERALP-651-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1695751281FICHALP-651-2020.xlsx¦http://costjalisco.org.mx/documents/1695862044proy_651-2020_h.c._ocotlan_arquitectonico.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1695862117LP-651-2020ACTADEFINIQUITO_Censurado.pdf