## Worksheet
id_project | 333
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Yolanda Acuña Ruiz
Título del proyecto | Rehabilitación de escuela primaria Mariano Matamoros en Arandas.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ECCR-OB-LP-240-2020
Descripción | Escuela Primaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 145
Calle | Rubén Plasencia
Localidad | Santiaguito, Arandas
Región | Altos Sur
Código Postal | 47189
País | México
Descripción del lugar | Escuela Primaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental | 145¦Ambiental¦2020-01-11¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/166
Estudios de Factibilidad | 133¦Planeación de pre inversión¦2020-06-05¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000260
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-06-13
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Abastecedora Civil Electromecánica S.A. de C.V., Adolfo Rodríguez Servin, Codecam Construcciones S.A. de C.V., Dasam Desarrolladora S.A. de C.V., Dimade Consultorías y Construcciones S.A. de C.V., Diseño y Edificación MLM S.A. de C.V., Dousarq Arquitectos S. de R.L. de C.V., Espacios y Construcción de los Altos S.A. de C.V., Grupo V y CG S.A. de C.V., GSS Construcciones S.A. de C.V., M&G Constructores Asociados S.A. de C.V., Medgar Construcciones S.A. de C.V., Mi Construcción y Edificación S.A. de C.V., Porpasa Construcciones S.A. de C.V., Promotora y Constructora Jawer S.A. de C.V., Uxmal Obras S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de escuela primaria Mariano Matamoros CCT 14DPR1620O, en el Municipio de Arandas, Jalisco. Recrea.
Empresa contratada | Medgar Construcciones S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-07-06
Monto del contrato | 4749155.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela primaria
Fecha de inicio del contrato | 2020-07-23
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 699076
Razones de cambio en el precio del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en la duración del contrato | 22 días naturales
Razones de cambio en la duración del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 5448231.00
Fecha de finalización | 2020-11-11 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de Escuela
Razones de cambio en el proyecto | Trabajos complementarios a la obra
Documentos del proyecto | http://costjalisco.org.mx/documents/1664508222Factibilidadecológica_compressedLP240-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1666112891SIOP-E-ECCR-OB-LP-240-2020_Convocatoria(1)_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obrastransparencia/ver_documento/4443/15301¦http://costjalisco.org.mx/documents/1666113738Finiquito-LP-240-2020_Censurado.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1666114149Sipro,LP-240-2020.xlsx¦http://costjalisco.org.mx/documents/1691612802Validaciónfinanciera240-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163552506905-23-20-ix_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1691691150SIOP-E-ECCR-OB-LP-240-2020_Fallo_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1691691300SIOP-E-ECCR-OB-LP-240-2020_Bases_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1691691360SIOP-E-ECCR-OB-LP-240-2020_Contrato.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1696264898proyecto240-2020.pdf