## Worksheet
id_project | 875
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Yolanda Acuña Ruiz
Título del proyecto | Rehabilitación de escuela primaria Amado Nervo en Poncitlán.
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-ECCR-OB-LP-241-2020
Descripción | Escuela Primaria en la Localidad de Mezcala en el Municipio de Poncitlán, Jalisco
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 179
Calle | Cantería No. 137 Código Postal:
Localidad | Mezcala
Región | Región Ciénega
Código Postal | 45970
País | México
Descripción del lugar | Escuela Primaria en la Localidad de Mezcala en el Municipio de Poncitlán, Jalisco
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00 horas
Estudios de Impacto Ambiental | 148¦Ambiental¦2020-01-11¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/167
Estudios de Factibilidad | 135¦Económico¦2020-06-05¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002000261
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-06-13
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | Codecam Construcciones S.A. de C.V., Constructora Celica S.A. de C.V., Constructora Laguna Seca S.A. de C.V., Constructora Larios Gutierrez S.A. DE C.V., Edificación y Urbanización Jestorya S.A. de C.V., Edificaciones y Proyectos Roca S.A. de C.V., Grupo Emporio Contemporáneo S.A. de C.V., Juan Barboza Solano, Ing. Mario Alberto Flores Bonilla, Medgar Construcciones S.A. de C.V., Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V., Uxmal Obras S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de escuela primaria Amado Nervo CCT 14DPR2028T, en el Municipio de Poncitlán, Jalisco. Recrea.
Empresa contratada | Mario Alberto Flores Bonilla
Vía por la que presenta su propuesta | Presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2020-07-06
Monto del contrato | 3584668.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de escuela primaria
Fecha de inicio del contrato | 2020-07-23
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 90 días naturales
Variaciones en el precio del contrato | 997971
Razones de cambio en el precio del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en la duración del contrato | 22 días naturales
Razones de cambio en la duración del contrato | Trabajos complementarios al contrato
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 4582639.00
Fecha de finalización | 2020-11-11 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de Escuela
Razones de cambio en el proyecto | Trabajos complementarios a la obra
Documentos del proyecto | http://costjalisco.org.mx/documents/1668217137241-2020_primaria_amado_nervo,proy_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1668217680FACTIBILIDADECOLÓGICALP241-2020_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1668217739ValidaciónFinanciera241-2020.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/166821780105-23-20-ix_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1668217849SIPRO,LP-241-2020.xlsx¦http://costjalisco.org.mx/documents/1668470967SIOP-E-ECCR-OB-LP-241-2020_Bases_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1668471039SIOP-E-ECCR-OB-LP-241-2020_Fallo_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obrastransparencia/ver_documento/4154/15302¦http://costjalisco.org.mx/documents/http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obrastransparencia/ver_documento/4857/15302¦http://costjalisco.org.mx/documents/1695832922SIOP-E-ECCR-OB-LP-241-2020_Convocatoria(1)_compressed.pdf¦http://costjalisco.org.mx/documents/1695833025SIOP-E-ECCR-OB-LP-241-2020_Contrato.pdf