## Worksheet
id_project | 3099
Nombre de la persona que registra el proyecto | Nancy Romo González
Correo electrónico (Institucional) | nancy.romo@jalisco.gob.mx
Organismo al que pertenece | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Gobierno del Estado de Jalisco
Puesto que desempeña dentro del organismo | Coordinadora de Área Jurídica y Enlace de Transparencia
En caso de haber una persona más involucrada en el registro del proyecto favor de mencionar | José María Goya Carmona, Felipe Secundino Vera Pérez
Título del proyecto | Rehabilitación de Telesecundaria Isidro Castillo Pérez, Zapotlanejo
Número que identifica al proyecto | SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020
Descripción | Escuela telesecundaria
Próposito | Garantizar condiciones óptimas y de calidad en la infraestructura educativa.
Sector | Proyectos de Edificación
Subsector | Educación
Tipo de proyecto | Rehabilitación
Personas beneficiadas | 889
Calle | González Gallo numero 24
Localidad | Zapotlanejo
Región | Centro
Código Postal | 45430
País | Mexico
Descripción del lugar | Escuela telesecundaria
Nombre del responsable del proyecto | Mtro. David Miguel Zamora Bueno
Cargo | Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Télefono | 3338192310
Correo electrónico | david.zamorabueno@jalisco.gob.mx
Domicilio
Horario de oficina | 09:00-17:00
Estudios de Impacto Ambiental | 198¦Ambiental¦2020-01-11¦"Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Resiliencia"¦DGPI/DEIAR/553
Estudios de Factibilidad | 168¦Planeación de pre inversión¦2020-11-25¦Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura¦060002001070
Estudios de Impacto en el terreno y asentamientos
Origen del recurso | Estatal¦Financiamiento autorizado en el Decreto 27913/LXII/20 (Crédito 6,200 mdp), Partida 6123¦2020-05-23 00:00:00
Datos de contacto de la entidad de adjudicación
Fecha de publicación | 2020-02-01
Entidad de adjudicación | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Nombre del responsable | Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Modalidad de la adjudicación | Licitación pública
Tipo de contrato | Obras
Modalidad de de contratación | Precios unitarios
Estado actual de la contratación | Fallo
Empresas participantes | 3S Infraestructura y Obra Civil S.A. de C.V., Abastecedora Civil Electromecánica S.A. de C.V., Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V., Codecam Construcciones S.A. de C.V., Coesji Construcciones S.A. de C.V., Constructora Campujal S.A. de C.V., Constructora Capla S.A. de C.V., Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa S.A. de C.V., Constructora Ramicor S.A. de C.V., Constructora Vico S.A. de C.V., Constructora y Comercializadora Realiza S.A. de C.V., Construmak Total Rast S.A. de C.V., Corvo Ingeniería S.A. de C.V. En Asociación en Participación con Bampo Construcciones S.A. de C.V., Diseño Construcción y Servicios Doxos S.A. de C.V., E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V., Edificaciones Rodca S.A. de C.V., Estudios y Edificaciones Maral S.A. de C.V., Goc Constructores S.A. de C.V., Grupo Constructor Lumardi S.A. de C.V., Grupo Constructor Nuevo Progreso S.A. de C.V., Grupo V y CG S.A. de C.V., Ingeniería y Edificaciones Lec S.A. de C.V., JyT Ingeniería S.A. de C.V., M.&.D Ingenieros S.A. de C.V., Neoingeniería y Desarrollos de Occidente S.A. de C.V., Proarka Edificaciones S.A. de C.V.
Entidad administradora del contrato | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Título del contrato | Rehabilitación de Telesecundaria Isidro Castillo Pérez, ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.
Empresa contratada | Codecam Construcciones S.A. de C.V.
Vía por la que presenta su propuesta | presencial
Fecha de presentación de su propuesta | 2021-01-11
Monto del contrato | 8282916.00
Alcance del trabajo según el contrato | Rehabilitación de telesecundaria
Fecha de inicio del contrato | 2021-01-30
Duración del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato | 120 días
Variaciones en el precio del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambio en el precio del contrato | No aplica
Variaciones en la duración del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambio en la duración del contrato | No aplica
Variaciones en el alcance del contrato | No aplica por no tener variaciones
Razones de cambios en el alcance del contrato | No aplica
Aplicación de escalatoria | No aplica
Estado actual del proyecto | 100%
Costo de finalización | 8282916.00
Fecha de finalización | 2021-05-29 00:00:00
Alcance a la finalización | Rehabilitación de telesecundaria
Razones de cambio en el proyecto | No aplica por no tener variaciones.
Documentos del proyecto | https://costjalisco.org.mx/documents/1681411294FactibilidadecológicaLP-1104-2020.pdf¦https://costjalisco.org.mx/documents/1681411612Sipro-LP-1104-2020.xlsx¦https://costjalisco.org.mx/documents/http://www.costjalisco.org.mx/documents/163548402605-23-20-ix_compressed.pdf¦https://costjalisco.org.mx/documents/1681411717AnexotvalidaciónfinancieraLP-1104-2020.pdf¦https://costjalisco.org.mx/documents/1681412129SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020_Bases.pdf¦https://costjalisco.org.mx/documents/1681412154SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020_Convocatoria.pdf¦https://costjalisco.org.mx/documents/1681412301SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1104-2020_Contrato.pdf¦https://costjalisco.org.mx/documents/1692217442Finiquito-LP-1104-2020_Censurado_compressed.pdf¦https://costjalisco.org.mx/documents/1695835911proyecto_lp-1104-2020_zapotlanejo_-telesec_isidro_castillo_12_dic_2020.pdf